«Утверждаю»

Директор школы

_________\Новоженина Л.И\

Приказ №39 от 03.07.2010 г.

План - график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  муниципальном общеобразовательном учреждении

Крюковская основная общеобразовательная школа

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание норматив- ного обеспечения введения ФГОС | Разработка плана – графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ | июнь 2010 года | Рабочая группа |
|  |  | Внесение изменений в нормативную базу ОУ Приказ об утверждении изменений Устава Приказ «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС» Приказ по утверждению плана- графика внедрения ФГОС Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС . Приказ о введении новых должностных инструкции (новой должностной инструкции учителя начальных классов и заместителя директора по учебной работе на ступени начального образования) Приказ о переходе школы на обучение по новому стандарту. Приказ о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ. | Июнь 2011 Май 2010 Июль 2010 Май 2011 Май 2011 Июнь 2011 Октябрь 2010 | директор школы |
|  |  | Разработка изменений в Уставе. | Апрель 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Разработка программы внеурочной деятельности. Утверждение программы внеурочной деятельности. | Апрель 2011 года Июнь 2011 года | Рабочая группа Совет школы, администрация |
|  |  | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС (учителя начальных классов, заместителей директора по учебной и воспитательной работе) | Ноябрь 2011 года | Администрация |
|  |  | Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, годового календарного учебного графика и др._ | Июнь 2011 года | Администрация |
|  |  | Разработка и утверждение учебного плана школы. | Июнь 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Февраль 2011 года | Рабочая группа, управляющий Совет школы, администрация |
|  |  | Разработка и утверждение программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | Январь 2011 года | Рабочая группа |
| 2 | Создание финансово – экономичес- кого обеспечения введения ФГОС | Расчет средств, необходимых для введения ФГОС начального общего образования |  | директор школы |
|  |  | Привлечение для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом ОУ дополнительных средств из внебюджетных источников. |  | директор школы |
| 3 | Создание организа- ционного обеспечения введения ФГОС | Организация работы по изучению материалов ФГОС начального образования . | 2010-2011 учебный год | Рабочая группа |
|  |  | Совещание при директоре ОУ по вопросу введения ФГОС начального общего образования | апрель 2011 | директор школы |
|  |  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования (приказ по утверждению рабочей группы, распределение обязанностей) | Май 2010 | директор школы |
|  |  | Анализ готовности ОУ к переходу на ФГОС начального образования. Составление аналитических данных. Заседание рабочей группы по анализу готовности ОУ к переходу на ФГОС начального общего образования (кадрового, материально- технического, информационно- методического, финансового). | До 1 апреля 2011 | Администрация |
|  |  | Педагогический совет по решению о переходе с 01.09.2011 год на обучение по ФГОС начального общего образования | Апрель 2010 | Директор школы |
|  |  | Организация работы по разработке основной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения: - анализ примерной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения; - участие в работе городской творческой группы по внедрению ФГОС НОО; - участие в работе семинара по разработке примерной образовательной программы начального общего образования общеобразовательного учреждения; - разработка в ОУ ООП НОО (по образовательным областям, программы воспитания и социализации, Программы формирования УУД, Системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования; Планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы НОО); - утверждение основной образовательной программы начального общего образования; - разработка пакета методик для проведения диагностики в ОУ. | В течение года | Рабочая группа |
|  |  | Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом | Январь 2011 года | Рабочая группа |
|  |  | Установление заработной платы работникам ОУ, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размера их премирования. |  | Директор школы |
|  |  | Согласование с Учредителем годового календарного учебного графика | Июнь 2011 года | Администрация школы |
|  |  | Самоанализ деятельности школы по готовности к введению ФГОС начального общего образования | До 20.08.2011 | Директор школы |
|  |  | Совещание при директоре школы по итогам проверки готовности ОУ к введению ФГОС начального общего образования | До 25.08.2011 года | Директор школы |
|  |  | Переход на стандарты начального общего образования (1 класс) | с 01.09.2011 | Директор школы |
|  |  | Участие в работе семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Администрация школы, педагоги начальной школы |
|  |  | Направление на курсы повышения квалификации педагогов начальной школы и администрации школы по вопросам подготовки к введению ФГОС в начальной школе. | 2010 – 2011 | Администрация школы |
|  |  | Оказание консультативной и информационной помощи учителям начальных классов ОУ | 2010 – 2011 | Заместитель директора по УВР Директор школы |
|  |  | Участие в мониторинге по введению ФГОС начального общего образования | 2011 г. | Администрация школы |
| 4 | Создание кадрового обеспечения ФГОС | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 | Директор школы |
|  |  | Организация методической работы с педагогами общеобразовательных учреждений | По плану на 2010-2011 учебный год | Заместитель директора по УВР Директор школы |
| 5 | Создание информа- ционного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием интернет - ресурсов, средств массовой информации | 2010-2011 г.г | Администрация школы |
|  |  | Обеспечение информационного взаимодействия для участников введения ФГОС | 2010-2011 г.г. | Администрация школы |
|  |  | На сайте ОУ оформить страницу «ФГОС начального общего образования», где размещать документы ОУ по введению Стандартов. | В течение года | Салин Э.А. |
|  |  | Собрание родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» | 3 четверть | Администрация школы. рабочая группа |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До апреля 2011 года | Администрация школы |
|  |  | Организация питания в соответствии с требованиями ФГОС | До 25.08.2011 года | Администрация школы |
|  |  | Участие в мониторинге исполнения федеральных требований к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Администрация школы |