Утверждаю.

Директор __________Л.И.Новоженина

«____»_____________________2012 г.

План МБОУ Крюковская НОШ по подготовке введения курса ОРКСЭ.

| Задачи | Сроки | Ответственные, Участники выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |
| Принятие решения Советом школы о введении в образовательном учреждении курса ОРКСЭ | Апрель 2012 | Руководитель ОУ | Протокол Совета школы) |
| Разработка и издание приказов «О создании рабочей группы по введению курса ОРКСЭ» «О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов» «О внесении изменений в учебный план» «О внесении изменений в ООП НОО» | Апрель -август 2012 | Директор | Приказы |
| Внесение изменений в локальные нормативные акты ОУ в соответствии с требованиями ОРКСЭ, в.т.ч. в «Положение о системе оплаты труда» или «Положение о стимулирующих выплатах» | Апрель - август 2012 | Директор | Локальные акты, соответствующие требованиям |
| 2.Организационно-управленческие условия |
| Формирование рабочей группы по внедрению курса ОРКСЭ | Апрель 2012 г. | Директор | Приказ о создании рабочей группы с распределением функционала |
| Анализ готовности ОУ по внедрению курса ОРКСЭ. | Март 2012 г. | Директор | Аналитические данные. |
| Определение целей, задач внедрения курса ОРКСЭ. Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в ОУ | Апрель 2012 г. | Рабочая группа | Утвержденный план внедрения курса ОРКСЭ |
| Организация работы: - по внесению изменений в основную образовательную программу; - разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ; | Апрель-июнь 2012 | Рабочая группа | Образовательная программа Базисный учебный план Система оценки |
| Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями | В течение учебного года | Администрация школы | Совместные планы работ |
| 3.Организационно-педагогическое сопровождение |
| Разработка плана обучения и подготовки педагогов к внедрению курса ОРКСЭ | Апрель 20102г. | Директор | Утвержденный план |
| Организация курсовой подготовки учителей курса ОРКСЭ | Апрель -август 2012 г. | Директор | Положительная динамика уровня готовности педагогов |
| 4.Информационное сопровождение |
| Информирование и просвещение родительской общественности. 1.1 Ознакомить родителей с: - нормативно - правовым обеспечением курса; - концептуальными основами курса; -с содержанием учебных модулей курса. 1.2 Проведение родительских лекториев для знакомства с особенностями курса. 1.3 Формирование директ-папки с информацией о курсе. | Февраль 2012г | Классный руководитель | Количество родителей, участвующих в информационных мероприятих Информационная компетентность родителей |
| 5.Контроль и мониторинг |
| Формирование критериев оценки результатов учащихся | Июнь 2012 г. | Рабочая группа | Критерии оценки |
| Анализ существующей системы мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ОРКСЭ | Февраль 2012 г. | Рабочая группа | Перечень отсутствующих элементов в системе мониторинга и контроля |
| Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении курса ОРКСЭ | Сентябрь 2012 г.- май 2013г. | Педагоги | Результаты замеров, срезов |
| Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ОРКСЭ | Май 2013г. | Рабочая группа | Динамика изменений в знаниях, поведении, познавательной активности учащихся Степень удовлетворенности родителей, педагогов, учащихся внедрением курса |